Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym 2014/2015 oraz o planowanych założeniach zmierzających do poprawy sytuacji na tym odcinku.

Stan na 14.05.2015r.

- Drogi o nawierzchni bitumicznej:

Na terenie gminy Więcbork jest ok. 25 km dróg bitumicznych gminnych. Większość z nich wymaga gruntownych napraw.

Po sezonie zimowym zlikwidowano 90 % ubytków w jezdniach bitumicznych. Łatanie ubytków odbywa się „na zimno” tj. po oczyszczeniu ubytku w jezdni, umieszcza się emulsję, do której dodajemy odpowiednie kruszywo, poczym odbywa się całkowite stwardzenie nawierzchni. Prace wykonano w Wituni, Sypniewie, Borzyszkowie oraz ulice w Więcborku.

Nadmieniam, iż stan dróg gminnych bitumicznych wymaga natychmiastowej reakcji w postaci m.in. remontu, wykonania  nakładki warstwy bitumicznej, powierzchniowego odnowienia nawierzchni. Zaniechanie jakichkolwiek prac w tej materii spowoduje całkowitą degradację istniejącej nawierzchni bitumicznej doprowadzając do nieprzejezdności na pewnych odcinkach. Niestety posiadane środki w dziele 60016 par. 4210, 4270 i 4300 nie pozwalają na przeprowadzanie w/w prac    w stopniu zadawalającym. Najgorsza sytuacja w tej materii występuje                    w Sypniewie i Wituni.

- Drogi pozostałe – gruntowe i częściowo utwardzane żużlem i gruzem betonowym:

Na dzień 14.05.2015r. zlikwidowano miejsca nieprzejezdne na drogach gminnych gruzem budowlanym w ilości ok. 950 ton:  w Wituni – (ul. Kwiatowa, Krótka, Ogrodowa, Runowska  i Żytnia), Dalkowie oraz ulice na osiedlu Piastowskim. kamieniem wapiennym w ilości ok. 150 ton (Klarynowo, Sypniewo, Runowo oraz Osiedle Piastowskie) i żużlem w ilości ok. 100 ton  (Zgniłka, Górowatki i Jeleń - żużel na wyraźną prośbę sołtysów gminy, gdyż jako gmina staramy się odchodzić od tej metody naprawy dróg).

Praca równiarki:

Równanie dróg gruntowych, żużlowych i utwardzonych gruzem betonowym (przy pomocy wału drogowego – drogi gruzobetonowe) rozpoczęło się od 15.03.2015r. Prace drogowe odbywają się wg kolejności:

- drogi uczęszczane przez autobusy szkolne,

- drogi podstawowe w poszczególnych sołectwach,

- drogi dojazdowe, gdzie odbywa się odbiór mleka od rolników,

- na zgłoszenie sołtysa,

- pozostałe.

Na dzień 14.05.2015r. równiarka wyrównała drogi w 15 sołectwach co stanowi ok. 65% dróg podstawowych. Pozostałe drogi równane są na bieżąco, gdzie zakończenie prac planuje się na 30.06.2015r. Opóźnienie wynika z częstej awaryjności równiarki: Skrzynia biegów, silnik, hydraulika, elementy pędne. Naprawy staramy się wykonywać we własnym zakresie co powoduje obniżenie kosztów, wydatki stanowią tylko części zamienne.

- Akcja zimowa na przełomie 2014/2015:

Akcja zimowa na przełomie 2014/2015 kosztowała budżet gminy 18 500zł.   Są to koszty:

- 500 zł - odśnieżanie chodników własnym sprzętem na terenie miasta Więcbork

- 0 zł - odśnieżanie dróg gminnych sprzętem wynajętym od rolników w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie gminę podzielono na 11 sektorów.

- 0 zł - ZGK Więcbork na terenie miasta Więcbork (brak potrzeby korzystania z tych usług).

-  ok. 18 000 zł - pozostałe koszty zimowego utrzymania dróg :

a/ materiałów: mieszanki solno – piaskowej, soli, żwiru

b/ paliwa do ciągników, samochodów dostawczych,

c/ paliwo oraz części eksploatacyjne do taboru gminnego utrzymującego drogi            w stanie używalności i przejezdności.

W 2015r. dokonano zakupu rozsiewacza drogowego, który w najbliższych latach ułatwi i usprawni prowadzenie akcji zimowej.

- Planowanie roboty drogowo - chodnikowe w 2015r.:

a/Budowa drogi we wsi Zabartowo– fundusz sołecki – 9000zł

b/Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kraj.  – 19.756,89 zł – fundusz sołecki

c/Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na osiedlu Łopiennik 
w Więcborku  - kwota w budżecie 30.000,00 zł

d/Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Wituni - 10.000,00 zł - fundusz sołecki

e/Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo - 15.000,00 zł - fundusz sołecki (ZDW Tuchola dodatkowo) przekazuje kostkę, krawężniki za 20 000zł

f/Przebudowa chodnika oraz budową parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym  – ul. Powstańców Wielkopolskich  w Więcborku- 70.000,00 zł.

g/Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku - 40.000,00 zł,

h/ Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego
    w Więcborku - 50.000,00 zł.

I/ przebudowa dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego z udziałem funduszy sołeckich: Dalkowo, Pęperzyn, Śmiłowo, Witunia, Wymysłowo, Zakrzewek, zakrzewska osada, Zgniłka i Lubcza – 55 796,49zł

J/ przebudowa dróg gminnych przy użyciu kamienia wapiennego z udziałem funduszy sołeckich: Adamowo, Borzyszkowo, Frydrychowo, Jastrzębiec, Jeleń, Nowy Dwór i  Sypniewo   – 25 057,81zł

- Planowanie inwestycje drogowe na terenie gminy Więcbork:

a/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C w relacji Borzyszkowo – Sypniewo na odcinku Borzyszkowo – Lubcza -  dotacja dla ZDP w Sępólnie Kr.  w kwocie 55 000zł,

b) Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku. 300 000zł

c/ Przebudowa drogi gminnej Zakrzewek - Nowy Dwór w technologii bitumicznej na odcinku 1,0 km z dofinansowaniem urzędu marszałkowskiego w kwocie 175 000zł oraz środki własne również 175 000zł. (na dzień dzisiejszy brak decyzji UM Toruń)