Załącznik do Uchwały Nr ….
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia

Plan Odnowy Miejscowości Suchorączek

## SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	6

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	8

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI SUCHORĄCZEK	12

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI SUCHORĄCZEK	15

PLAN DZIAŁAŃ	16

WIZJA STANU DOCELOWEGO	25

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	28

HARMONOGRAM REALIZACJI	29

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	30

PODSUMOWANIE	30

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie 
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu 
o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Suchorączek.

Celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jest m.in. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnych typów operacji.

- Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji.

- Gospodarka wodno - ściekowa.

- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

- Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową 
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

- Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji:

- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

- Kształtowanie przestrzeni publicznej.

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości (sołectwa) i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) 
z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów
 i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców 
w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów 
i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, 
a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz 
w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU  ISTNIEJĄCEGO

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Wieś Suchorączek leży 3 km na północny wschód od Więcborka. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1288. Od końca XIII wieku, wieś wchodziła w skład dóbr więcborskich, którymi władały kolejno rody Pęperzyńskich i Więcborskich. W 1474 roku kupuje ją stolnik łęczycki Stanisław Goślubski, właściciel dóbr sępoleńskich. 
Z kolei, po przejściu tych ostatnich w ręce Zebrzydowskich, wieś ponownie wraca do dóbr więcborskich i historia własności wsi i folwarku jest odtąd bezpośrednio powiązana z własnością Więcborka. Tak więc, po bezpotomnej śmierci Kaspra Zebrzydowskiego w 1649 roku, następują Smoszewscy, potem Garczyńscy, a od 1710 roku – Potuliccy. Ostatnim polskim właścicielem – do 1821 r., jest hr. Kasper Potulicki. W roku tym folwark w Suchorączku staje się własnością Głównego Banku Królewskiego w Berlinie i zostaje najpierw oddany w dzierżawę, a potem sprzedany. Z zabytków zachowały się: pałac z 1853r. wraz dawnymi zabudowaniami gospodarczymi i parkiem – obecnie kompleks ten mieści dom pomocy społecznej dla dorosłych, resztki cmentarza rodowego XIX-wiecznych właścicieli majątku, kilka budynków mieszkalnych z końca XIX i pocz. XXw. Wieś jest siedzibą sołectwa.

Założenie pałacowo – parkowe w Suchorączku

Plac zabaw w Suchorączku.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

## SUCHORĄCZEK

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 357

POWIERZCHNIA SOŁECTWA SUCHORĄCZEK – 1003,03 ha

SOŁTYS – Piotr Koselczuk

DO ZADAŃ I KOMPETENCJI SOŁTYSA NALEŻY:

- zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

- reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,

- uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,

- inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie życia  
w Sołectwie,

- organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców,

- współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

- prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów z tym związanych,

- potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

- występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

- zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi Sołectwa,

- wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

- upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej 
i Zarządzeń Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz informowanie 
w trakcie Zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami.

RADA SOŁECKA

Białczy Andrzej

Borlik Franciszek

Dams Krzysztof

Kaczmarek Tomasz

Łukaszewska Gabriela

Olszewska Renata

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał 
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,

- inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań,

- organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

- opiniowanie zasadności udziału samorządu mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,

- wspomaganie działalności Sołtysa.

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI SUCHORĄCZEK

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

środowisko przyrodnicze,  środowisko kulturowe,  dziedzictwo religijne 
i historyczne,  obiekty i tereny,   gospodarka, rolnictwo,  sąsiedzi i przyjezdni,  instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  |  | X |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  | X |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| - działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| - place i miejsca publicznych spotkań |  |  |  | X |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy |  | X |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | X |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI SUCHORĄCZEK

## Analiza SWOT

| Silne strony Wysokie walory krajobrazu, gospodarstwa rolne podatne na restrukturyzację, świetlica wiejska, miejsca rekreacji i sportu: plac zabaw, boisko sportowe, wodociągi, Dom Pomocy Społecznej, rzeka Orla, ekologiczne przetwórstwo mięsne, niski poziom zanieczyszczenia powietrza, OSP, Krajeński Park Krajobrazowy, zabytki: Założenie pałacowo – parkowe w Suchorączku. | Słabe strony Zły stan nawierzchni dróg, brak gospodarstw agroturystycznych, brak chodników, brak zajęć w świetlicy wiejskiej, brak kanalizacji, zbyt mała ilość przybywających turystów, zwierzęta leśnie niszczące uprawy, anomalie pogodowe niszczące uprawy (susza, gradobicia, silne wiatry). |
| --- | --- |
| Szanse Możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, budowa sieci baz agroturystycznych, kompleksowy rozwój sieci usług, zagospodarowanie walorów krajobrazowych, stworzenie silnego produktu turystycznego, unowocześnianie infrastruktury sołectwa; wzrost wydatków na turystykę spowodowany poprawą dobrobytu społeczeństwa, dostęp do Internetu. | Zagrożenia Rosnący poziom bezrobocia, migracja ludzi młodych do większych aglomeracji lub za granice w poszukiwaniu pracy, starzenie się społeczeństwa, postępująca indywidualizacja życia społecznego, brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; brak ożywienia gospodarczego skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym, wzrost świadczeniobiorców korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożenie suszą, złe ceny za produkty rolne, zwiększająca się liczba dzikich zwierząt, które powodują zniszczenia. |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA | DIAGNOZA | PLAN | PROGRAM Projekt | Wnioski do Instytucji zewnętrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? | Jak jest? | Jak ma być? |  |  |
|  | - Ziemia Krajeńska - Lasy - Krajobrazy - Krajeński Park Krajobrazowy - środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone - rzeka Orla - Wodociąg - Świetlica wiejska - Plac zabaw | Brak produktu Turystycznego. Brak chodników oraz drogi o złej nawierzchni. Świetlica wiejska z niewykorzystanymi pomieszczeniami. Brak siłowni zewnętrznej (plenerowej). | Stworzenie produktu turystycznego Dobrej jakości drogi (asfaltowe, z kostki betonowej, utwardzone gruzem) oraz nowe chodniki. Zagospodarowane pomieszczenia świetlicy wiejskiej, kółka zainteresowań, zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy, festyny i zabawy dla dorosłych. Unowocześniona i doposażona infrastruktura rekreacyjna i turystyczna. | „Budowanie partnerstwa na rzecz produktu turystycznego.” „Budowa nowych dróg, przebudowa, zmiana nawierzchni i remont istniejących oraz budowa chodników.” „Organizacja zajęć w świetlicach wiejskich.” „Rozbudowa świetlicy wiejskiej o taras oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy.” „Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej).” | UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja im. M. Rataja Fundacje wspierające dziedzictwo kulturowe Konserwator zabytków Fundacje Sponsorzy |

| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa - usługową - przemysłową | Przewaga rolnictwa. Brak gospodarstw agroturystycznych. | Dywersyfikacja i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu. Wzrost ilości gospodarstw agroturystycznych - ożywienie gospodarcze skutkujące powstawaniem nowych miejsc pracy i rozwojem lokalnym |  | „Tu mieszkamy tu pracujemy.” Tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych, oraz nowych miejsc pracy. | ARiMR ODR Fundusze Granty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Kim są mieszkańcy | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni - przedsiębiorcy | Ludność średnio wykształcona. Osoby dotknięte bezrobociem . Społeczność Zintegrowana. | Podwyższanie kwalifikacji przez społeczność. Reorientacja zawodowa. Wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań. | „Jak nas widza tak nas piszą.” Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń. Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę. | ARiMR ODR PUP Sępólno Krajeńskie inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Z czego się utrzymują | - praca na roli - działalność gospodarcza - emerytury i renty - inne dochody | Słabo rozwinięta dziedzina usług. Problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE. | Restrukturyzacja gospodarstw rolnych. Rozwój sfery usług. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych. | „Usługi szansą na dochód.” Tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rzemiośle, usługach. „ Restrukturyzacja gospodarstw rolnych.” Działania na rzecz unowocześnienia gospodarstw rolnych. | ARiMR Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Kr. ODR |

| 5. Jak jest zorganizowa na | - Rada Sołecka - Koło Gospodyń Wiejskich - OSP | Duża aktywność społeczna. Brak zróżnicowanych form działalności. | Zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania. Zorganizowana aktywność społeczna . | „Organizujemy się dla dobra Suchorączka.” Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania | Fundacje Fundusze UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Propozycja dla młodzieży i dzieci | - świetlica wiejska - plac zabaw dla dzieci | Brak zajęć dla młodzieży. | Zagospodarowane niewykorzystanych pomieszczeń, zajęcia w świetlicy. | „Organizacja zajęć w świetlicach wiejskich.” „Rozbudowa świetlicy wiejskiej o taras oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy.” | Programy UE Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Urząd Marszałkowski Granty Programy UE |

| 7. Jak rozwiązywan e są problemy | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem | Spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądane efekty | Dobra współpraca z samorządem. Dobra współpraca z sąsiednimi sołectwami. Większy przepływ Informacji. | „Integracja społeczna.” Organizowanie spotkań informacyjnych. Zawiązanie Grupy Działania. | Rada Sołecka UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. Obyczaje i tradycje | - organizacja cyklicznych festynów dla mieszkańców miejscowości (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki) | Prawidłowa organizacja imprezy. | Utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż. | „Reaktywacja tradycji.” Podtrzymywanie swojej tożsamości kulturowej. | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Jak wygląda wieś | - zabudowa wsi zwarta w centrum i rozproszona na obrzeżach wsi - plac zabaw w centrum wsi - Zespół Pałacowo Parkowy w centrum wsi | Teren pagórkowaty. Piękne widoki. Zła nawierzchnia dróg gruntowych i asfaltowych. Brak chodników we wsi. Brak siłowni zewnętrznej (plenerowej). | Turystyka pejzażowa. Poprawiona nawierzchnia dróg . Chodniki. Rozbudowana świetlica wiejska. Unowocześniona i doposażona infrastruktura rekreacyjna i turystyczna. | „Wieś piękna i czysta.” „ Budowa nowych dróg, przebudowa, zmiana nawierzchni i remont istniejących oraz budowa chodników.” „Rozbudowa świetlicy wiejskiej o taras oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy.” „Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej).” | Rada Sołecka UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy |

| 10. Jakie są mieszkania i obejścia | - Zabudowa niejednorodna | Murowane domy jednorodzinne oraz domy wielorodzinne. Poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) | Poprawny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) | Konkurs „Na najładniejsze obejście”. | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka Mieszkańcy UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska | - lasy - piękne widoki - rzeka | Zadbany las. Czysta rzeka. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków przy budynkach mieszkalnych i/lub budowa kanalizacji sanitarnej. | „Przyjaźni środowisku naturalnemu.” | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork Środki UE |
| 12. Jakie jest rolnictwo | - 100% indywidualne | Przewaga gleb średnich | Dostosowane do norm UE | „Nowoczesne gospodarstwo rolne.” Szkolenia w zakresie norm UE. | ODR ARiMR |
| 13. Komunikacja | - PKS | Nie zadowalające połączenia komunikacyjne | Lepsza komunikacja i jakość świadczonych usług | „Klient nasz Pan.” |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Rolnicze, usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się ze wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Agroturystyka; inne usługi; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O TARAS ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY | 200 000,00 |
| ORGANIZACJA ZAJĘC W ŚWIETLICACH WIEJSKICH | 50 000,00 |
| BUDOWA NOWYCH DRÓG, PRZEBUDOWA, ZMIANA NAWIERZCHNI I REMONT ISTNIEJJACYCH ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW | 1 000 000,00 |
| BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (PLENEROWEJ) | 30 000,00 |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O TARAS ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACJA ZAJĘC W ŚWIETLICACH WIEJSKICH |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA NOWYCH DRÓG, PRZEBUDOWA, ZMIANA NAWIERZCHNI I REMONT ISTNIEJJACYCH ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (PLENEROWEJ) |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Suchorączek  oraz Sołtysowi wsi Suchorączek.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp 
i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Suchoraczek. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci 
i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.