## SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	6

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	8

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO	11

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO	13

PLAN DZIAŁAŃ	14

WIZJA STANU DOCELOWEGO	23

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	28

HARMONOGRAM REALIZACJI	29

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	30

PODSUMOWANIE	30

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie 
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu 
o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Zabartowo.

Celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” m.in. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres działania wchodzą trzy odrębne podziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnych typów operacji.

- Podziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji.

- Gospodarka wodno - ściekowa.

- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

2. Podziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc 
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

3. Podziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji:

- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

- Kształtowanie przestrzeni publicznej.

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów
 i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców 
w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów 
i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Wieś Zabartowo leży 6 km na południe od Więcborka, przy szosie do Nakła i Bydgoszczy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1279 roku. Wieś była własnością kościelną – arcybiskupów gnieźnieńskich. W czasach zaboru pruskiego i potem do 1938r. przynależała administracyjnie do powiatu wyrzyskiego. Po wojnie mieściła się tu siedziba wielkiego kombinatu rolnego PGR Zabartowo. Z zabytków zachował się neogotycki kościół z 1866 roku. Do wsi przylega od północy Jezioro Proboszczowskie, z którego początek bierze rzeka Rokitka. Ciekawostką przyrodniczą jest głaz narzutowy – pomnik przyrody o obwodzie 830 cm, znajdujący się ok. 1 km na zachód od zabudowań dawnego PGR, przy drodze gruntowej do Rościmina.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

## ZABARTOWO

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 349

POWIERZCHNIA ZABARTOWA - 1090,65 ha

WODY (JEZIORA, RZEKI)

74 ha (Jezioro Proboszczowskie, Weśredniak, rzeka Rokitka)

GLEBY

gleby ogółem : 32,63 ha gleby klasy III

607,30 ha  gleby klasy IV

78,54 ha  gleby klasy V

9,70 ha  pozostałe

użytki zielone:  	16,56 ha  klasy IV

24,27 ha  pozostałe

LASY  136,15 ha

SOŁTYS – Szyling Piotr

RADA SOŁECKA

Balcer Ireneusz

Błędziński Dariusz

Gnacińska Renata

Lewandowski Dariusz

Szandała Czesław

Szandała Magdalena

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy

- integracja społeczności lokalnej

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi

- podniesienie atrakcyjności wsi

- kultywowanie tradycji

- organizacja imprez okolicznościowych

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

środowisko przyrodnicze,  środowisko kulturowe,  dziedzictwo religijne 
i historyczne,  obiekty i tereny,   gospodarka, rolnictwo,  sąsiedzi i przyjezdni,  instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  |  | X |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  |  | X |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  |  |  | X |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  |  | X |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | X |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  | X |  |
| - Stowarzyszenia |  |  | X |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO

## Analiza SWOT

| Silne strony wysokie walory krajobrazu, duże jezioro - kąpielisko, gdzie zawsze można wypocząć, łowisko naturalne, bliskość miasta, gospodarstwa rolne podatne na restrukturyzację, niska przestępczość, cenne zabytki historyczne, | Słabe strony Słaba współpraca w zakresie kreowania produktu turystycznego słaba współpraca między sołecka, brak skutecznych grup działania, brak zorganizowanych ciągów dla jednośladów i pieszych, zły stan nawierzchni dróg; mała konkurencyjność gospodarstw rolnych, brak gospodarstw agroturystycznych, |
| --- | --- |
| Szanse możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, budowa sieci baz agroturystycznych, kompleksowy rozwój sieci usług, zagospodarowanie walorów krajobrazowych, stworzenie silnego produktu turystycznego, unowocześnianie infrastruktury sołectwa; wzrost wydatków na turystykę spowodowany poprawą dobrobytu społeczeństwa, | Zagrożenia postępująca indywidualizacja życia społecznego , narastający brak przepływu informacji, poczucie beznadziei, brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; brak ożywienia gospodarczego skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym, rosnące patologie społeczne, wzrost świadczeniobiorców korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rosnące bezrobocie |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA | DIAGNOZA | PLAN | PROGRAM Projekt | Wnioski do Instytucji zewnętrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? | Jak jest? | Jak ma być? |  |  |
|  | - Ziemia Krajeńska - lasy - krajobrazy - Krajeński Park Krajobrazowy - środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone - cenne zabytki (neogotycki kościół z 1866) - podania i legendy (jedna związana z głazem narzutowym) - Wodociąg - Czyste jezioro - Kąpielisko - Świetlica wiejska | Brak produktu Turystycznego. Brak dróg oraz drogi o złej nawierzchni. Brak wyposażenia turystycznego na plaży. Plaża nie jest strzeżoną. Naturalne łowisko – raj dla wędkarzy. Brak ścieżki pieszo-rowerowej z Zabartowa do Więcborka. Świetlice wiejska z niewykorzystanymi pomieszczeniami | Stworzenie produktu turystycznego Dobrej jakości drogi (asfaltowe, z kostki betonowej, utwardzone gruzem) oraz nowe chodniki. Zagospodarowana plaża w niezbędną infrastrukturę Wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Zagospodarowane pomieszczenia świetlicy wiejskiej, kółka zainteresowań, zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy, festyny i zabawy dla dorosłych. | „Budowanie partnerstwa na rzecz produktu turystycznego” „ Budowa nowych dróg, przebudowa, zmiana nawierzchni i remont istniejących oraz budowa chodników”. „Wyposażenie plaży w niezbędną infrastrukturę”. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Zabartowa do Więcbork. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie”. „Organizacja zajęć w świetlicach wiejskich”. | UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja im. M. Rataja Fundacje wspierające dziedzictwo kulturowe UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Konserwator zabytków Fundacje Sponsorzy |

| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa - usługową | Przewaga rolnictwa. Brak gospodarstw Agroturystycznych. Niewielka ilość działających przedsiębiorstw. | Dywersyfikacja i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu. Wzrost ilości gospodarstw agroturystycznych - ożywienie gospodarcze skutkujące powstawaniem nowych miejsc pracy i rozwojem lokalnym |  | „Tu mieszkamy tu pracujemy” Tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych, oraz nowych miejsc pracy. | ARiMR ODR Fundusze Granty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Kim są mieszkańcy | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni - przedsiębiorcy | Ludność średnio Wykształcona. Osoby dotknięte bezrobociem . Społeczność Zintegrowana. | Podwyższanie kwalifikacji przez społeczność. Reorientacja zawodowa. Wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań. | „Jak nas widza tak nas piszą” Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę | ARiMR ODR PUP Sępólno Krajeńskie inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Z czego się utrzymują | - praca na roli – działalność gospodarcza - emerytury i renty - inne dochody | Słabo rozwinięta dziedzina usług. Problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE. | Restrukturyzacja gospodarstw rolnych. Rozwój sfery usług. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych. | „Usługi szansą na dochód” Tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rzemiośle, usługach. „ Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”. Działania na rzecz unowocześnienia gospodarstw rolnych. | ARiMR Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Kr. ODR |

| 5. Jak jest zorganizowa na | - Rada Sołecka - OSP - Koło Gospodyń Wiejskich - Stowarzyszenie FIREMAN ZABARTOWO-PĘPERZYN | Średnia aktywność społeczna. Brak zróżnicowanych form działalności. | Zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania. Zorganizowana aktywność społeczna . | „Organizujemy się dla dobra Zabartowa” Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania | Fundacje Fundusze UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Propozycja dla młodzieży i dzieci | - świetlica wiejska - słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci - teren sportowo rekreacyjny o pow. 1 ha | Brak zajęć dla młodzieży, Brak dostępu do Internetu, Słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci Brak siłowni zewnętrznej. Nie równa płyta boiska, teren nie ogrodzony, | Wyremontowane pomieszczenia, - zagospodarowane niewykorzystanych pomieszczeń, zajęcia w świetlicy. Siłownia zewnętrzna. Internet. Boiska do piłki nożnej i siatkowej (ogrodzony teren boiska, uporządkowana murawa) Dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci Ozdobne drzewa | „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie”. „Organizacja zajęć w świetlicach wiejskich”. „Budowa siłowni zewnętrznej” „Organizacja zajęć świetlicowych” „ Modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska do piłki siatkowej. „Doposażenie placu zabaw.” „Nasadzenia krzewów ozdobnych.” | Programy UE Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Urząd Marszałkowski Granty Programy UE |

| 7. Jak rozwiązywan e są problemy | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem | Spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądane efekty | Dobra współpraca z samorządem. Dobra współpraca z sąsiednimi sołectwami. Większy przepływ Informacji. | „Integracja społeczna.” Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania | Rada Sołecka UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. Obyczaje i tradycje | - organizacja cyklicznych festynów dla mieszkańców miejscowości (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki) | Prawidłowa organizacja imprezy. | Utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż. | „Reaktywacja tradycji” „Podtrzymywanie swojej tożsamości kulturowej” | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Jak wygląda wieś | - zabudowa wsi zwarta | Teren pagórkowaty Piękne widoki Dostępność do jezior - brak infrastruktury nabrzeżnej (pomostów, ) Zła nawierzchnia dróg gruntowych i asfaltowych. Świetlica wymagająca Remontu. Brak chodników we wsi | Turystyka pejzażowa. Pomosty, ławki… Poprawiona nawierzchnia dróg . Chodniki i ścieżki pieszo rowerowe. | „Wieś piękna i czysta” „ Budowa nowych dróg, przebudowa, zmiana nawierzchni i remont istniejących oraz budowa chodników”. „Wyposażenie plaży w niezbędną infrastrukturę”. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Zabartowa do Więcbork. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie”. | Rada Sołecka UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy |

| 10. Jakie są mieszkania i obejścia | - zabudowa niejednorodna | Murowane domy jednorodzinne oraz domy wielorodzinne. Poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) | - poprawny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) | Konkurs „Na najładniejsze obejście” | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka Mieszkańcy UM Więcbork |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska | - duże jezioro - lasy | Jezioro nie w pełni Wykorzystane. Zadbany las. | Zagospodarowana plaża i budowa pomostu. Przydomowe oczyszczalnie ścieków przy budynkach mieszkalnych. | „Przyjaźni środowisku naturalnemu.” „Wyposażenie plaży w niezbędną infrastrukturę”. | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork Środki UE |
| 12. Jakie jest rolnictwo | - 100% indywidualne | - przewaga gleb średnich | - dostosowane do norm UE | „Nowoczesne gospodarstwo rolne” Szkolenia w zakresie norm UE | ODR ARiMR |
| 13. Komunikacja | - PKS | -Nie zadowalające połączenia komunikacyjne | Lepsza komunikacja i jakość świadczonych usług | „Klient nasz Pan” |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się ze wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Agroturystyka; inne usługi; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań; Siłownia zewnętrzna; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 100 000,00 |
| ORGANIZACJA ZAJĘC W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 50 000,00 |
| DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI | 30 000,00 |
| BUDOWA SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ | 50 000,00 |
| BUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG, ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW | 1 000 000,00 |
| BUDOWA ŚCIEŹKI PIESZO-ROWEROWEJ Z ZABARTOWA DO WIĘCBORKA | 2 000 000,00 |
| BOISKO SPORTOWE I BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ | 30 000,00 |
| WYPOSAŻENIE PLAŻY W NIEZBEDNA INFRASTRUKTURĘ | 100 000,00 |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACJA ZAJĘC W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG, ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA ŚCIEŹKI PIESZO-ROWEROWEJ Z ZABARTOWA DO WIĘCBORKA |  |  |  |  |  |  |  |
| BOISKO SPORTOWE I BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE PLAŻY W NIEZBEDNA INFRASTRUKTURĘ |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą

Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Zabartowo oraz Sołtysowi wsi Zabartowo.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas

jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                          i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Zabartowo. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.